| ２０２５年度 | 事業計画書 |
| --- | --- |

ＮＰＯ法人滝沢克己協会

１　事業実施の方針

本会の最大行事・総会（東京）と追悼会を各地で開催（啓発教育事業）、会誌の３３号の出版と公式サイトの充実をさらに進めるとともに、昨年一部実現した各地集会のハイブリッドでの接続（機関誌・ネット事業）を期す。また、福岡の一般社団法人記念館との協力関係をさらに進めたい（資料関連事業）。

２　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業　　　　　　　　　　　　　（事業費の総費用【　５５８　】千円　）

| 定款に記載 された 事業名 | 事業内容 | 日時 | 場所 | 従事者 人数 | 受益 対象者 範囲 | 受益 対象者 人数 | 事業費 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 広く市民に向けて発信する機関誌・ネット事業 | 会誌『思想のひろば』３３号を出版する。 今年度から始まったオンライン講座の完遂を期す。 また公式サイトの充実。 | ２０２６２月 ４月～月一回継続 通年度 | 東京都 西宮市・東京都・福岡市 | １５名 １０名 | 会員及び一般市民の購入者 会員及び一般市民の閲覧者 同上 | ９０名 ９０名 | ２８０ ３８ ５０ |
|  | 東京にて総会と講演会、追悼会をハイブリッド（HB）形式で開催する。 | ６月１回 | 東京会場（本駒込）とネットのHB会議 | ３名 | 会員及び関心のある日本の一般市民 | ９０名 | １５０ |
| 広く市民に向けた講演会や勉強会の開催による啓発教育事業 | 関西での追悼会と勉強会を継続。ハイブリッド形式を実現したい。 | ５月から年度に四回開催の予定 | 西宮市 | ６名 | 会員及び関心のある日本の一般市民 | ９０名 | １０ |
|  | 一般社団滝沢記念館と共催で福岡で追悼会、シンポジウムなどを開催する。引き続きハイブリッド形式を実現したい。 | ７月に１回予定 | 福岡市 | ８名 | 会員及び関心のある日本の一般市民 | ９０名 | １０ |
| 滝沢に関する一次資料の保管・活用及び収蔵品の管理等の事業 | 記念館の資料整理が始まり、協力、支援する。 後期著作集全五巻の刊行準備にはいる。広告パンフの作成までを目指す。 | ４月から ４月から継続的に | 福岡市 東京 | ４名 ５名 | 会員及び一般の訪問者 一般読者及び研究者 | １００名 | １０ １０ |